**План на проекта**

1. Анализ и оценка на проекта – **3 дена**

* Анализ – **3 дена**
* Оценка – **1 ден**

1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за уеб платформа „Travel“ – **6 дена**

* Изготвяне и спецификация на клетка – **2 дена**
* Изготвяне и спецификация на системните изисквания – **1 ден**
* Валидация и верификация на изискванията на предварителната спецификация на изискванията – **1 ден**
* Изготвяне на подробна техническа  
   спецификация на проекта – **2 дена**

1. Изготвяне на бюджета – **2 дена**
2. Изготвяне на функционалните  
   изисквания към проекта и use-case – **3 дена**
3. Изработка на скиците (wireframing) – **3 дена**

* Изработка на скиците   
  (wireframing) на визуалната част – **3 дена**
* Изработка на скиците (wireframing) на back-end – **3 дена**

1. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за имплементация) – **4 дена**
2. Визуален дизайн на системата – **5 дена**
3. Имплементация на платформата – **33 дена**

* Имплементация на платформата: Front-end – **13 дена**
* Имплементация на платформата: Back-end – **29 дена**

1. Тестване на платформата – **21 дена**

* Тестване на визуалната чест – **6 дена**
* Тестване на Back-end – **6 дена**

1. Конфигуриране на системата – **3 дена**
2. Изготвяне на документация – **8 дена**
3. Обучение на клиента за работа със системата – **3 дена**