## Списък
План на проекта
СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК
Име | Продължителност | Отбор | Номер | Трябва да бъде свършено
Анализ и оценка на проекта | 3 дена | QA/Разработчици | 1
Определяне, изясняване и разбиране на изискванията | 6 дена | QA/Разработчици | 2 | 1
Изготвяне на бюджета | 2 дена | QA/Разработчици | 3 | 2
Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и use-case | 3 дена | QA/Разработчици | 4 | 1
Изработка на скиците (wireframing) | 3 дена | Разработчици | 5 | 4
Дизайн на архитектурата | 4 дена | Разработчици | 6 | 5
Визуален дизайн на системата | 5 дена | Разработчици | 7 | 6
Имплементация на платформата | 33 дена | Разработчици | 8 | 7
Тестване на платформата | 21 дена | QA | 9 | 8
Конфигуриране на системата | 3 дена | QA | 10 | 8
Изготвяне на документация | 8 дена | QA | 11 | 9
Обучение на клиента за работа със системата | 3 дена | QA | 12 | 11